## 说明
保险机构合规审阅工作底稿模板
适用场景:销售行为 / 信息披露 / 消费者权益保护等专项合规审阅项目
示例声明:本模板内全部机构、人员、保单、金额与问题均为虚构演示数据,不涉及任何真实客户或真实调研。
工作表 | 用途 | 使用方式
审阅计划 | 登记审阅程序、抽样安排与执行状态 | 按项目实际修改检查项;“状态”列使用下拉选择
问题台账 | 登记审阅发现的问题并跟踪整改闭环 | 灰色底纹列为自动公式,请勿手工覆盖
汇总看板 | 按风险等级/状态/责任单位自动汇总并预警 | 全部为公式与图表,自动随台账更新
颜色规范
蓝色字体 | 手工录入的输入项(可修改)
黑色字体 | 公式与计算结果(勿改)
灰色底纹 | 公式区域
黄色底纹 | 关键假设 / 需要关注的单元格
统计基准日(所有“剩余天数/逾期”按此日期计算): | 2026-08-31 | ← 输入项:更新台账时改为当前日期
配套文件:《009-industry-金融-保险-合规审阅-主产物.docx》(合规审阅报告正文,含审阅方法、总体结论与整改机制)

## 审阅计划
合规审阅计划与执行清单(示例数据)
序号 | 审阅领域 | 检查程序(示例) | 主要依据 | 计划样本量 | 实际完成量 | 完成率 | 责任人(示例) | 状态
1 | 宣传材料 | 抽取各渠道对外宣传材料,核对是否经审批、有无夸大/误导表述 | 《保险销售行为管理办法》 | 60 | 60 | 100% | 王合规 | 已完成
2 | 销售适当性 | 抽样保单核对需求分析问卷、风险测评与产品匹配情况 | 《银行保险机构消费者权益保护管理办法》 | 640 | 640 | 100% | 李风控 | 已完成
3 | 双录质检 | 调取双录影像复检话术完整性、风险提示与签名环节 | 《保险销售行为可回溯管理暂行办法》 | 320 | 250 | 78.12% | 张品质 | 进行中
4 | 信息披露 | 核对产品页面/建议书利益演示与条款一致性 | 《人身保险产品信息披露管理办法》 | 12 | 12 | 100% | 王合规 | 已完成
5 | 佣金费用 | 核查手续费列支凭证与协议约定的一致性 | 公司《销售品质管理办法》 | 45 | 45 | 100% | 赵审计 | 已完成
6 | 退保与投诉 | 分析退保/投诉台账,穿行测试处理时效 | 《银行保险机构消费者权益保护管理办法》 | 80 | 68 | 85% | 钱客服 | 进行中
7 | 制度回溯 | 对照监管新规逐条映射公司制度修订情况 | 监管新规清单 | 15 | 15 | 100% | 李风控 | 已完成
8 | 上期整改回头看 | 验证上期问题整改证据与销号标准 | 公司《合规问题整改管理规程》 | 8 | 8 | 100% | 王合规 | 已完成
| 合计 |  |  | 1180 | 1098 | 93.05%

## 问题台账
合规问题台账(示例数据 · 与审阅报告 DOCX 第五章对应)
问题编号 | 发现日期 | 问题领域 | 问题描述(示例) | 风险等级 | 责任单位 | 整改措施 | 整改期限 | 整改状态 | 剩余天数 | 逾期预警
F-01 | 2026-07-06 | 信息披露 | 增额终身寿险产品页面利益演示未同时展示保证与非保证利益 | 高 | 互联网业务部 | 下架整改产品页面,建立上线前合规审查双签制度 | 2026-09-30 | 整改中 | 30
F-02 | 2026-07-08 | 双录管理 | 银保渠道65岁以上投保人双录执行率82%,低于监管要求 | 高 | 银保部 | 开展双录补录与全量质检,执行率纳入分支机构考核 | 2026-09-30 | 整改中 | 30
F-03 | 2026-07-10 | 宣传材料 | 分公司自制宣传单页未经审批,含“限时停售”误导表述 | 中 | 华南分公司 | 收回销毁违规材料,重申统一审批流程并全辖排查 | 2026-10-31 | 整改中 | 61
F-04 | 2026-07-13 | 适当性 | 11件保单风险测评问卷存在代理人代填痕迹 | 中 | 个险部 | 上线人脸识别与本人作答校验,追责相关代理人 | 2026-10-31 | 整改中 | 61
F-05 | 2026-07-15 | 投诉处理 | 6月投诉件平均办结21天,超过制度规定15天时限 | 中 | 客户服务部 | 增配客服资源,建立超期预警看板按周通报 | 2026-09-30 | 待验证 | 30
F-06 | 2026-07-17 | 佣金费用 | 个别网点以“绩效奖励”名义变相提高手续费,约4.2万元 | 中 | 银保部 | 开展手续费专项核查,完善费用列支审批链条 | 2026-11-30 | 整改中 | 91
F-07 | 2026-07-20 | 制度建设 | 《互联网保险业务管理细则》未按2025年新规完成修订 | 中 | 合规与风险管理部 | 三季度末前完成制度修订并组织全员宣导 | 2026-09-30 | 待验证 | 30
F-08 | 2026-07-22 | 档案管理 | 7件保单纸质投保资料归档不完整,缺告知书签收页 | 低 | 华北分公司 | 补充归档并推进投保资料电子化影像管理 | 2026-10-31 | 已销号 | -
F-09 | 2026-07-24 | 培训管理 | 新入职代理人合规培训学时未达制度要求(平均缺4学时) | 低 | 个险部 | 补训并将学时完成率纳入晋级前置条件 | 2026-10-31 | 整改中 | 61
F-10 | 2026-07-27 | 客户告知 | 3件保单犹豫期电话回访未在规定时限内完成 | 低 | 客户服务部 | 优化回访排班,设置T+1自动催办 | 2026-09-30 | 已销号 | -
F-11 | 2026-07-29 | 宣传材料 | 个别代理人朋友圈发布未经审批的产品收益类内容 | 低 | 华东分公司 | 开展自媒体宣传专项清理与合规提示 | 2026-10-31 | 整改中 | 61
F-12 | 2026-08-03 | 数据报送 | 监管报表个别口径与业务系统数据存在手工调整未留痕 | 低 | 运营部 | 建立报表口径说明与调整留痕机制 | 2026-11-30 | 未开始 | 91
F-13 | 2026-08-05 | 适当性 | 互联网渠道健康告知页面存在默认勾选情形 | 低 | 互联网业务部 | 取消默认勾选,增加逐项确认交互 | 2026-09-30 | 待验证 | 30
F-14 | 2026-08-07 | 档案管理 | 双录影像存储未按要求异地备份 | 低 | 信息技术部 | 部署异地备份策略并纳入灾备演练 | 2026-12-31 | 未开始 | 122

## 汇总看板
合规问题整改汇总看板(自动计算,勿手工修改)
数据来源:问题台账工作表;统计基准日引用“说明!C17”。
一、按风险等级
风险等级 | 问题数量 | 已销号 | 整改完成率
高 | 2 | 0 | 0%
中 | 5 | 0 | 0%
低 | 7 | 2 | 28.57%
合计 | 14 | 2 | 14.29%
二、按整改状态
整改状态 | 问题数量 | 占比
未开始 | 2 | 14.29%
整改中 | 7 | 50%
待验证 | 3 | 21.43%
已销号 | 2 | 14.29%
三、预警与数据校验
逾期未销号问题数 | 0
台账问题总数 | 14
校验:等级合计=台账总数 | ✓ 通过
校验:状态合计=台账总数 | ✓ 通过
四、按责任单位
责任单位 | 问题数量 | 未销号
银保部 | 2 | 2
个险部 | 2 | 2
互联网业务部 | 2 | 2
客户服务部 | 2 | 1
合规与风险管理部 | 1 | 1
运营部 | 1 | 1
信息技术部 | 1 | 1
华东分公司 | 1 | 1
华南分公司 | 1 | 1
华北分公司 | 1 | 0