传统企业 · AI 转型「降本增效」AI 应用方案

境核AI · 场景体验库 · 示例产物

| 文档编号 | 068-industry-传统企业-AI-转型-降本增效 |
| --- | --- |
| 所属行业 | 传统企业 · AI 转型 |
| 应用场景 | 降本增效 |
| 文档类型 | 行业场景解决方案（可复用模板） |
| 版本 / 日期 | V1.0（示例版） / 2026年8月 |

示例数据声明：本文件为「境核AI」场景体验库示例产物，文中全部数据均为虚构示例数据，仅用于功能演示与模板复用，不代表任何真实客户、真实项目或真实调研结果。

# 一、场景背景与挑战

传统企业成本压力加大，但降本举措散落各部门，缺乏量化评估与跟踪。本方案对能耗、采购、库存、人效等成本域系统性诊断，AI 识别优化空间并量化收益，举措台账跟踪到落地见效。

当前该场景普遍面临以下挑战：

- 降本靠口号，缺少数据化的空间识别

- 举措分散无台账，落地进度说不清

- 节约效果无法量化归因，考核缺依据

# 二、总体解决方案

方案围绕「降本增效」核心链路设计四大功能模块，覆盖数据接入、智能处理、人工协同与持续优化全过程：

| 功能模块 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 成本域诊断 | 能耗采购库存人效多域数据体检 |
| 优化空间识别 | AI对标识别异常成本与优化空间 |
| 举措台账管理 | 举措立项、责任人与里程碑跟踪 |
| 收益量化复盘 | 节约效果按举措量化归因复盘 |

人机协同原则：AI 处理结果按抽检比例复核，重大业务节点保留人工确认环节。

# 三、业务流程设计

标准业务流程共五个环节，各环节责任与系统动作如下：

- 成本数据归集诊断

- 识别优化空间清单

- 立项排期分解举措

- 月度跟踪落地进度

- 季度量化复盘考核

流程落地时建议先在单一部门/产线试点，再按“试点—评估—推广”的节奏扩大范围。

# 四、关键指标与示例数据

建议以下列指标作为效果基线与验收依据（数值为虚构示例，用于说明指标口径）：

| 关键指标 | 单位 | 现状（示例） | 目标（示例） |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合成本降幅 | % | 3 | 12 |
| 举措见效周期 | 月 | 9 | 3 |
| 举措落地率 | % | 50 | 85 |
| 年化节约金额 | 万元 | 120 | 650 |

降本举措成本优化测算（示例数据）：

| 举措方向 | 责任部门 | 实施周期(周) | 优化前年成本(万元) | 优化后年成本(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 能耗管理优化 | 行政 | 11 | 757 | 663.9 |
| 采购集中比价 | 行政 | 5 | 517 | 409.1 |
| 库存资金压降 | 采购 | 8 | 598 | 517.1 |
| 人力排班优化 | 采购 | 12 | 340 | 287 |
| 设备维保优化 | 生产 | 4 | 473 | 393.5 |
| 物流线路整合 | 采购 | 4 | 147 | 125.4 |
| 办公费用管控 | 生产 | 16 | 218 | 183.1 |
| 废料回收利用 | 采购 | 11 | 466 | 391 |

注：上表为虚构示例数据；完整的输入区、测算公式、校验区与图表见配套工作簿《068-industry-传统企业-AI-转型-降本增效-配套模板.xlsx》。

# 五、实施计划

| 实施阶段 | 时间窗（示例） | 关键工作 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段：需求梳理与数据准备 | 第1–2周 | 明确场景边界与责任分工，梳理数据源与口径，制定示例数据规范 |
| 第二阶段：能力配置与试点 | 第3–6周 | 完成模型与流程配置，选取小范围试点，建立基线指标 |
| 第三阶段：试运行与效果评估 | 第7–10周 | 对照基线评估效果，修正规则与阈值，沉淀操作手册 |
| 第四阶段：全面推广与持续优化 | 第11周起 | 扩大应用范围，建立例行复盘、指标看板与迭代机制 |

# 六、风险控制与合规要求

| 主要风险 | 应对措施 |
| --- | --- |
| 数据质量不足 | 建立数据校验与清洗机制，设置必填项与格式检查，源头治理 |
| 模型输出偏差 | 保留人工复核与定期抽检，设定置信度阈值，低置信自动转人工 |
| 员工接受度不高 | 开展培训与试点示范，将新工具纳入考核激励，收集一线反馈快速迭代 |
| 系统集成与切换风险 | 分阶段接入、双轨并行验证，制定回滚预案与应急处置流程 |

行业合规要求：满足企业内控与数据治理要求，关键流程变更执行审批与灰度上线机制，保留完整操作日志。

# 七、模板复用说明

- 替换第一、四章中的行业背景与示例数据为本单位实际情况，并核对指标口径。

- 按组织架构调整第三章流程中的责任岗位与系统对接方式。

- 第五章实施计划的时间窗为参考值，可按项目资源与优先级压缩或展开。

- 本文档与《068-industry-传统企业-AI-转型-降本增效-配套模板.xlsx》配套使用，二者内容互补，也可独立复用。

- 对外使用前请再次确认已删除全部示例数据或明确标注“示例”。